## Sheet1
附件
预 算 表
工程名称：贵州省工业和信息化厅B栋卫生间防水翻修及零星整治改造 时间：2024年06月
序号 | 分项工程工程名称 及改造内容 | 单位 | 工程量 | 单价 |  | 复价 | 说明
|  |  |  | 材料 | 人工
一 | 改造费用
（一） | B栋3-5层卫生间防水翻修改造
1 | 蹲位隔断门保护性拆除 | 个 | 18 | 0 | 85 | 1530 | 采取人工保护性拆除，以便恢复时安装回位
2 | 洗脸盆（石材）保护性拆除 | 个 | 3 | 0 | 200 | 600 | 采取人工保护性拆除，以便恢复时安装回位
3 | 地面拆除 | ㎡ | 70 | 0 | 155 | 10850 | 拆打后垃圾装；暂不考虑拆除墙面。
4 | 更换维修处理φ110排水管 | 间 | 3 | 150 | 200 | 1050 | 维修漏水点，更换破损管道。
5 | 地面防水处理 | ㎡ | 70 | 85 | 80 | 11550 | 1.工艺流程：第一遍：采用堵漏王修补堵塞漏点，重点为管道下穿位置；第二遍：采用水泥浆涂刷表面粉尘；第三遍：采用韩国防水满刷；第四遍：采用柔性防水满刷。 2.防水品牌：韩国防水+雨虹或德高牌柔性防水、堵漏王。 3.试水实验：72小时以上。
6 | 砖砌蹲便器平台 | ㎡ | 14.4 | 145 | 80 | 3240 | 1.面积：长4米*宽1.2米*3间=14.4㎡。 2.方法：标砖砌筑。
7 | 卫生间地面回填 | ㎡ | 70 | 12 | 8 | 1400 | 第一遍回填采用细沙回填；第二遍回填采用建筑废料回填。
8 | 二次防（排）水处理 | ㎡ | 70 | 15 | 8 | 1610 | 在回填层上面水泥砂浆清光+涂刷柔性防水
9 | 地砖铺贴（含蹲位竖立面） | ㎡ | 82 | 95 | 50 | 11890 | 1.瓷砖规格：300*300小砖。 2.颜色：接近墙面砖颜色。
10 | 瓷砖美缝（含蹲位竖立面） | ㎡ | 82 | 18 | 12 | 2460 | 颜色业主选定
11 | 蹲便器+水箱+安装 | 套 | 18 | 350 | 40 | 7020 | 品牌卫浴
12 | 蹲位隔板恢复+辅材+人工 | 个 | 18 | 35 | 20 | 990 | 辅材主要为玻璃胶、螺丝等。
13 | 铝扣板吊顶（含原顶拆除） | ㎡ | 70 | 45 | 30 | 5250 | 规格300*300；厚度0.6。
14 | 洗脸盆恢复+辅材+人工 | 个 | 3 | 20 | 100 | 360 | 辅材主要为玻璃胶。
15 | 小计 |  |  | 59800
二 | B栋三楼办公用房地面改造
1 | 6个房间原地面拆除 | ㎡ | 82.17 | 0 | 8 | 657.36 | 3间*5.9m*3.3m+3间*3.3m*2.4m=82.17㎡
2 | 走廊过道原地面拆除 | ㎡ | 26.1 | 0 | 8 | 208.8 | 长14.5m*宽1.8m
3 | 地面拆除后地面清理 （万能胶黏贴痕迹清理） | ㎡ | 108.27 | 0 | 3 | 324.81 | 清理找平处理
4 | 安装强化木地板 | ㎡ | 108.27 | 105 | 0 | 11368.35 | 厚度1.2；优质强化地板
5 | 实木地脚线安装 | m | 100 | 15 | 0 | 1500
6 | 小计 |  |  | 14059.32
（三） | 原经贸老干活动室防盗护栏安装
1 | 制作防盗护栏安装 | ㎡ | 14.5 | 130 | 60 | 2755 | 材质：镀锌管焊接或不锈钢均可。
2 | 锁具+合页 | 项 | 1 | 120 | 30 | 150
3 | 合计 |  |  | 2905
第一项总合计：（一）+（二）+（三） |  |  |  | 76764.32
二 | 其它间接费用
1 | 垃圾清运(12方货车) | 车 | 6 | 0 | 800 | 4800 | 含二次转运、人工上车、弃土费、运输费
2 | 材料二次搬运 | 项 | 1 | 0 | 1500 | 1500
3 | 地面保护 | 层 | 3 | 200 | 50 | 750
4 | 人工时时保洁及完工保洁 | 项 | 1 | 0 | 3000 | 3000 | 工期20天*150元
5 | 小计 |  |  | 10050
三 | 合计费用
1 | 改造费用：（一+二） | 项 | 1 | 86814.32 |  | 86814.32
2 | 管理及税金 | 比例 | 0.07 | 86814.32 |  | 6077.0024
费用总计 |  |  | 92891.3224 |  |  |  | 如有增加项另计。